Harmonogram realizacji Planu komunikacji na rok 2018
Lp.	Działanie komunikacyjne	Środki przekazu	Termin realizacji	Zakładane wskaźniki
1	Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów / (Wspieranie beneficjentów LSR w realizacji projektów)	Szkolenia lub spotkania	I półrocze 2018 r.	Przeprowadzenie 1 szkolenia lub spotkania dla beneficjentów z 6 gmin należących do LGD
		Doradztwo indywidualne w biurze LGD	I i II półrocze 2018 r.	Lista udzielonego doradztwa indywidualnego dla beneficjentów świadczone w biurze LGD od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00
		Doradztwo telefoniczne	I i II półrocze 2018 r.	Lista udzielonego doradztwa telefonicznego dla beneficjentów świadczone od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00
2	Informacja na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści. / Informacja na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów / (Aktywizacja potencjalnych uczestników projektów (odbiorców projektów), w tym przedstawicieli grup defaworyzowanych)	Rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną	I półrocze 2018 r.	Rozesłanie pocztą elektroniczną przynajmniej 1 lub 2 wiadomości
		Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD	I półrocze 2018 r.	Publikacja przynajmniej 1 artykułu
		Informacje na oficjalnych stronach internetowych gmin obszaru LGD	I półrocze 2018 r.	Publikacja przynajmniej 1 artykułu
		Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOK)	I półrocze 2018 r.	Wywieszenie co najmniej 1 ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych na terenie 6 gmin
3	Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych / (Zapewnianie szerokiej akceptacji społecznej dla działań rozwojowych i kierunków rozwojowych realizowanych przy pomocy LSR)	Publikacja dobrych praktyk projektowych	I półrocze 2018 r.	Wydanie 1 publikacji dobrych praktyk projektowych
		Promocja skutecznych działań na oficjalnej stronie internetowej LGD oraz na stronach gmin tworzących obszar LGD	I półrocze 2018 r.	Zamieszczenie 1 artykułu dot. skutecznych działań na oficjalnej stronie internetowej LGD oraz na stronach gmin tworzących obszar LGD
		Artykuł w biuletynie LGD	I półrocze 2018 r.	Zamieszczenie 1 artykułu w biuletynie LGD
		Organizacja spotkań informacyjno - konsultacyjnych w każdej z gmin obszaru LGD	I półrocze 2018 r.	Przeprowadzenie 1 spotkania informacyjno – konsultacyjnego w każdej z gmin obszaru LGD
4	Badanie opinii i satysfakcji beneficjentów / (Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości świadczonego doradztwa beneficjentom przez LGD)	Ankiety badające jakość udzielonego doradztwa	II półrocze 2018 r.	Badanie opinii i satysfakcji beneficjentów przeprowadzanego podczas udzielanego doradztwa za pomocą ankiet