**Harmonogram realizacji Planu komunikacji na rok 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie komunikacyjne** | **Środki przekazu** | **Termin realizacji** | **Zakładane wskaźniki** |
| 1. | Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR | Rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną | III i IV kwartał 2016 r. | Rozesłanie pocztą elektroniczną przynajmniej 2 wiadomości |
| Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD | III i IV kwartał 2016 r. | Publikacja 3 artykułów |
| Informacje na oficjalnych stronach internetowych gmin obszaru LGD | III i IV kwartał 2016 r. | Publikacja 2 artykułów na stronach internetowych 6 gmin z terenu LGD |
| Ogłoszenia na portalu społecznościowym | III i IV kwartał 2016 r. | Zamieszczenie co najmniej 2 wpisów dotyczących głównych założeń LSR na portalu społecznościowym |
| Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOK) | III i IV kwartał 2016 r. | Wywieszenie co najmniej 2 ogłoszeń w siedzibach instytucji publicznych na terenie 6 gmin. |
| Ulotka informacyjna dystrybuowana na obszarze LGD | III kwartał 2016 r. | Publikacja i kolportaż przynajmniej 1 ulotki |
| Organizacja spotkań informacyjno – konsultacyjnych na obszarze LGD | III i IV kwartał 2016 r. | Przeprowadzenie 1 spotkania podczas imprez w każdej z 6 gmin należących do LGD |
| 2. | Kampania informacyjna nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD | Rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną | III i IV kwartał 2016 r. | Rozesłanie pocztą elektroniczną przynajmniej 2 wiadomości |
| Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD | III i IV kwartał 2016 r. | Publikacja przynajmniej  1 artykułu dotyczącego ogłoszonego konkursu |
| Informacje na oficjalnych stronach internetowych gmin obszaru LGD | III i IV kwartał 2016 r. | Publikacja przynajmniej  1 artykułu dotyczącego ogłoszonego konkursu |
| 3. | Wspieranie beneficjentów LSR w realizacji projektów | Szkolenia lub spotkania | III i IV kwartał 2016 r. | Przeprowadzenie  1 szkolenia lub spotkania dla beneficjentów z 6 gmin należących do LGD |
| Doradztwo indywidualne w biurze LGD | III i IV kwartał 2016 r. | Lista udzielonego doradztwa indywidualnego dla beneficjentów świadczone w biurze LGD od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 |
| Doradztwo telefoniczne | III i IV kwartał 2016 r. | Lista udzielonego doradztwa telefonicznego dla beneficjentów świadczone od poniedziałku do piątku  w godz. 7.00 do 15.00 |