Załącznik nr 1 B do Regulaminu naboru wniosków o powierzenie grantu

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ

Zadanie nr 2. Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży w Gminie Jarosław

- PRZEDMIOT I ZAKRES ZADANIA:

- Celem zadania jest wzrost kompetencji społecznych wśród uczniów szkół podstawowych z obszaru Gminy Jarosław poprzez nabycie umiejętności z nauki pływania. Termin osiągnięcia celu (31.12.2026r - zakończenie projektu).

- Zadanie polega na organizacji zajęć nauki pływania dla dzieci i młodzieży w Gminie Jarosław. Wsparciem zostaną objęci uczniowie klas szkoły podstawowej w gminie Jarosław, w zadaniu udział weźmie 54 uczniów. Grupy z SP Wólka Pełkińska – 30 uczniów (14 dziewczynek, 16 chłopców) Kl. IV i V, grupy z SP Pełkinie - 24 uczniów (13 dziewczynek, 11 chłopców) KL III i IV. Zajęcia zaplanowano na krytej pływalni MOSIR w Jarosławiu. Dla każdej grupy zaplanowano 30 godzin zajęć. Zadanie planowane w okresie roku szkolnego 2025/2026. Rekrutacja po rozpoczęciu projektu, zajęcia będą odbywać się od I kwart. 2026 roku w tygodniu w godzinach dostępnych na basenie.

- Dla prawidłowej realizacji zadania niezbędne jest poniesienie następujących kosztów:

- Koszt Zatrudnienia instruktora nauki pływania (łącznie 4 h x 30 spotkań 120 h),

- Koszt transportu na basen 30 wyjazdów (tam i z powrotem),

- Wynagrodzenie 4 opiekunów podczas zajęć i dojazdu,

- Koszt biletów wstępu na basen w Jarosławiu,

- Koszt zakupu podstawowe pomoce niezbędne do udziału dziecka w zajęciach (czepek, okulary, ręcznik i torba sportowa, klapki - 54 szt.).

- Zaangażowana kadra to:

- Opiekunowie dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, wymagania: doświadczenie pracy z dziećmi,

- Instruktor nauki pływania, wymagania: osoba posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi posiadająca uprawnienia do nauki pływania. Instruktor pływania musi posiadać doświadczenie pracy z dziećmi musi być wyposażony w swoje akcesoria niezbędne do przeprowadzenia zajęć (deski do pływania, makarony, ciężarki, piłki do wody, rękawki). Instruktor podczas zajęć godzinnych może poprowadzić zajęcia dla maksymalnie 15 osób żeby do każdego ucznia można było podejść indywidulanie ponieważ każdy jest na innym poziomie nauki pływania. Instruktor pływania musi dbać o bezpieczeństwo uczestników, odpowiedni dobór metod technik nauki pływania dostosowanych do wieku i możliwości uczniów.

- Minimalne wymagania dotyczące organizacji zajęć:

- Zakres ogólny

- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie,

- wszechstronny rozwój organizmu,

- wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych,

- oswajanie z wodą i ćwiczenia wypornościowe, nurkowanie,

- nauka pływania elementarnego,

- popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego.

- W zakresie umiejętności – wyposażenie ucznia w umiejętność:

- swobodnego poruszania się w środowisku wodnym,

- orientacji pod powierzchnią wody,

- opanowania specyficznego oddychania w środowisku wodnym,

- opanowania pływania podstawowymi technikami pływackimi.

- W zakresie wiadomości – zapoznanie ucznia z:

- zasadami bezpieczeństwa w wodzie i nad wodą,

- zasadami zachowania się na pływalni,

- rolą i znaczeniem rozgrzewki w pływaniu,

- zagrożeniami na kąpieliskach i sposobami ich zapobiegania.

- W zakresie postaw i kompetencji społecznych:

- podniesie kwalifikacje społeczne uczniów, nauczy pracy w grupie, wzmocni wiarę w siebie,

- wzmocnienie wiary w swoje umiejętności, nauczy słuchania i wykonywania poleceń.

- Realizacja zadania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym prowadzone zajęcia w projekcie przyczyniają się do promowania aktywności fizycznej a tym samym do korzystnych dla klimatu zachowań, które będą podejmowane przez dzieci i młodzież jako już dorosłe osoby.

- Realizacja zadań musi uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami:

Kryteria rekrutacyjne dotyczące uczestnictwa w planowanych w ramach projektu zadań muszą gwarantować równy i sprawiedliwy dostęp dla wszystkich. Działania muszą uwzględniać potrzeby na rzecz dostępu osób z niepełnosprawnością, np. stosowanie różnych sposobów komunikacji (telefonicznie, e-mailowo, osobiście, poprzez stronę internetową dostępną cyfrowo), dokumenty rekrutacyjne muszą zawierać prośbę o zgłaszanie lub pytanie o szczególne potrzeby uczestnika/czki.

- GRUPA DOCELOWA I REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:

- Grupą docelową uczniowie klas szkoły podstawowej w gminie Jarosław, w zadaniu udział weźmie 54 uczniów .Grupy z SP Wólka Pełkińska – 30 uczniów (14 dziewczynek, 16 chłopców) Kl. IV i V Grupy z SP Pełkinie - 24 uczniów (13 dziewczynek, 11 chłopców) KL III i IV. Uczestnik, do którego kierowane jest wsparcie w ramach projektu w zakresie działań spoza edukacji formalnej biorący udział w przedsięwzięciach w ramach Priorytetu 8 i niniejszego działania nie może być objęty wsparciem w ramach tego samego rodzaju wsparcia w projektach realizowanych w Priorytecie 7. Grantobiorcy będą zobowiązani do weryfikacji jego spełnienia przez uczestników.

- Rekrutacja uczestników projektu zostanie przeprowadzona przez grantobiorców, którzy przeprowadzają rekrutację uczestników na poziomie lokalnym wśród uczniów klas III-V szkół podstawowych na terenie Gminy Jarosław styczeń – luty 2026. Rekrutacja poprzedzona zostanie kampanią informacyjną, prowadzoną przez stronę www wnioskodawcy oraz grantobiorcy (jeśli taką posiada) oraz w takich lokalizacjach jak Szkoły, GOPS, Centra kultury, JST.

- Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami (brak powielania stereotypów odnośnie płci, niepełnosprawności czy wieku, strona www wnioskodawcy jest zgodna ze standardem cyfrowym, komunikacja z uczestnikami z wykorzystaniem różnych kanałów - osobiście, telefonicznie, mailowo).

- Rekrutacja będzie odbywała się za pomocą formularza rekrutacyjnego (możliwość wypełnienia u grantobiorcy i w miejscu zamieszkania uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego) zawierającego także pytanie odnośnie niezbędnych wymagań i udogodnień wynikających ze stanu zdrowia/niepełnosprawności. Formularz może zostać złożony osobiście lub mailowo. Wsparcie skierowane jest do uczniów szkół i placówek systemu oświaty z tereny Gminy Jarosław.

- W trakcie rekrutacji należy używać języka wrażliwego na płeć, stosować zasadę uniwersalnego projektowania, w kampanii informacyjno-promocyjnej nie należy powielać stereotypów odnośnie płci, zachęcanie do udziału w zadaniu musi być kierowane w równym stopniu do dziewczynek jak i chłopców w kontekście ich potrzeb.

- Działania na rzecz dostępu osób z niepełnosprawnością:

Kryteria rekrutacyjne dotyczące uczestnictwa w planowanych w ramach projektu zadań będą gwarantowały równy i sprawiedliwy dostęp dla wszystkich. Założono również działania na rzecz dostępu osób z niepełnosprawnością, np. stosowanie różnych sposobów komunikacji (telefonicznie, e-mailowo, osobiście, poprzez stronę internetową dostępną cyfrowo), dokumenty rekrutacyjne będą zawierać prośbę o zgłaszanie lub pytanie o szczególne potrzeby uczestnika/czki. Informacje o projekcie wraz z dokumentacją rekrutacyjną dostępne będą on-line u wnioskodawcy (strona standard WCAG2.1).

- Kryteria rekrutacji wymagane od grantobiorców to:

Kryteria formalne:

- uczeń szkoły podstawowej z klas III-V z terenu gminy oraz zamieszkujący (w rozumieniu KC) w gminie (odpowiedniej dla zadania), oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

- chęć udziału w P. – oświadczenie ucznia i rodzica/opiekuna prawnego.

Kryteria premiujące:

1 pkt.- uczennica/uczeń zamieszkująca/cy na obszarze wiejskim w rozumieniu RLKS (oświadczenie).

1 pkt.- uczennica/uczeń z niepełnosprawnościami (oświadczenie oraz dokument potwierdzający, orzeczenie);

Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową, uczniowie z najwyższa ilością pkt. zostaną przyjęci do projektu.

- Rekrutacja prowadzona osobno dla dziewczynek, a osobno dla chłopców w celu osiągnięcia wymaganej liczby uczestniczek i uczestników zgodnie z założonymi wskaźnikami w podziale na płeć.

- Grantobiorca zobowiązany jest również do monitorowania uczestników w zakresie wskaźników obowiązkowych zgodnie z Listą Wskaźników Kluczowych EFS+ (osoba z niepełnosprawnościami - oświadczenie oraz dokument potwierdzający wydany przez uprawniony organ). Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową. Komisja rekrutacyjna 3 osoby z ramienia grantobiorcy. W przypadku problemów z rekrutacją zostanie powtórzona akcja informacyjna, zostaną zorganizowane dodatkowe spotkania z potencjalnymi uczestnikami w szkołach. Rekrutacja zostanie przeprowadzona styczeń - luty 2026 roku. Uczniowie z najwyższą ilością pkt. zostaną przyjęci do projektu.

- WSKAŹNIKI REALIZACJI ZADANIA:

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa |  |  | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kobiety | mężczyźni | ogółem |  |
| Wskaźnik produktu określony dla LSR oraz dla zadania (Z) |  |  |  |  |  |
| LSR: Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem | osoby | 27 | 27 | 54 | Pomiar wskaźnika (kod: WLWK-PLFCO03) w momencie przystąpienia uczestnika do pierwszej formy wsparcia, lista obecności. |
| LSR: Ludność objęta projektami w ramach zintegrowanego rozwoju terytorialnego | osoby | 27 | 27 | 54 | Pomiar wskaźnika (kod: WLWK-PL0CO03) w momencie przystąpienia uczestnika do pierwszej formy wsparcia: lista obecności. |
| Wskaźnik rezultatu |  |  |  |  |  |
| Liczba uczniów którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu | osoby | 27 | 27 | 54 | Wskaźnik (kod: WLWK-PLFCR01) mierzy nabyte przez uczniów kompetencje społeczne, kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej. Wskaźnik mierzony do 4 tyg. po zakończeniu udziału przez uczestników zgodnie z załącznikiem nr 2 do wytycznych równościowych w postaci 4 etapowej weryfikacji uzyskanych kompetencji narzędzia pomiaru testy przed i po. Za pomiar odpowiada Grantobiorca, który będzie zobowiązany do przekazania w/w dokumentów LGD. |
| Inne wspólne wskaźniki produktu - wskaźniki obligatoryjne, które należy wybierać i monitorować we wszystkich projektach, w których będą występować uczestnicy projektów. |  |  |  |  |  |
| Liczba projektów, w których finansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami | szt. | 0 | 0 | 0 | Pomiar wskaźnika (kod: WLWK-PL0CO01) dokonywany w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami w ramach projektu na podstawie umów i innych dokumentów potwierdzających wprowadzenie racjonalnych usprawnień, protokół odbioru usługi/protokół zdawczo-odbiorczy. |
| Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | osoby | 0 | 0 | 0 | Pomiar wskaźnika w momencie przystąpienia uczestnika do pierwszej formy wsparcia, lista obecności. Wskaźnik mierzony na podstawie dokumentów potwierdzających kwalifikowalności uczestnika oraz potwierdzających spełnienie kryterium osoby z niepełnosprawnością, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (zgodnie z def. wskaźnika kod: WLWK-EECO12). |
| Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie | osoby | 0 | 0 | 0 | Pomiar wskaźnika (kod: WLWK-EECO13) w momencie przystąpienia uczestnika do pierwszej formy wsparcia, lista obecności. Wskaźnik mierzony na podstawie dokumentów potwierdzających kwalifikowalności uczestnika oraz oświadczenia o spełnieniu kryterium przynależności do grupy osób z krajów trzecich. |
| Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie | osoby | 0 | 0 | 0 | Pomiar wskaźnika (kod: WLWK-EECO14) w momencie przystąpienia uczestnika do pierwszej formy wsparcia, lista obecności. Wskaźnik mierzony na podstawie dokumentów potwierdzających kwalifikowalności uczestnika oraz oświadczenia o spełnieniu kryterium przynależności do grupy osób obcego pochodzenia. |
| Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie | osoby | 0 | 0 | 0 | Pomiar wskaźnika (kod: WLWK-EECO15) w momencie przystąpienia uczestnika do pierwszej formy wsparcia, lista obecności. Wskaźnik mierzony na podstawie dokumentów potwierdzających kwalifikowalności uczestnika oraz oświadczenia o spełnieniu kryterium przynależności do grupy osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych jak Romowie. |
| Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie | osoby | 0 | 0 | 0 | Pomiar wskaźnika (kod: WLWK-EECO16) w momencie przystąpienia uczestnika do pierwszej formy wsparcia, lista obecności, deklaracja udziału. Wskaźnik mierzony na podstawie dokumentów potwierdzających kwalifikowalności uczestnika oraz oświadczenia o spełnieniu kryterium przynależności do grupy osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań. |

- REZULTATY ZADANIA

Wśród co najmniej 80% D i CH uczestniczących w zajęciach

wzrośnie poziom kompetencje społ. w obszarze pewności siebie i wiary we własne możliwości, umiejętności współpracy w grupie, radzeniem sobie ze stresem.

Wzrost kompetencji społecznych oraz poprzez nabycie umiejętności nauki pływania,

- BUDŻET ZADANIA

- Wartość grantu – kwota ryczałtowa: 111 688,50 zł.

- Koszty kwalifikowane zadania:

| Lp. | Kategoria wydatku | Charakterystyka wydatku | Przyjęta rynkowa wartość jednostkowa | Wartość ogółem PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koszt instruktora pływania | Instruktor podczas zajęć godzinnych może poprowadzić zajęcia dla maksymalnie 15 osób żeby do każdego ucznia można było podejść indywidulanie ponieważ każdy jest na innym poziomie nauki pływania. Instruktor posiada swoje akcesoria niezbędne do przeprowadzenia zajęć (deski do pływania, makarony, ciężarki, piłki do wody, rękawki) Koszt instruktora pływania 250 zł/h x 4 h = 1 000,00 zł. 1 000,00 zł x 30 lekcji (30 000,00 zł). | 250,00 zł/h | 30 000,00 zł |
|  | Koszt dojazdu uczniów z SP. Wólki Pełkińskiej i SP. Pełkiń na basen w mieście Jarosław | Koszt dojazdu uczniów z SP. Wólki Pełkińskiej i SP. Pełkiń na basen w mieście Jarosław (łącznie 32 km w obie strony dla grupy docelowej 54 osoby + 4 opiekunów) – 500,00 zł – jeden kurs (w obie str.). 500,00 zł x 30 razy = (15 000,00 zł) | 500,00 zł | 15 000,00 zł |
|  | Koszt zakupu kompletu podstawowych pomocy niezbędnych do udziału dziecka w zajęciach | Komplet podstawowych pomocy niezbędnych do udziału dziecka w zajęciach (czepek, okulary, ręczniki, torba sportowa) dla 54 uczniów wynosi 11 284,38 zł. Na jednego ucznia przypada 208,97 zł. | 208,97 zł | 11 284,38 zł |
|  | Wynagrodzenie 4 opiekunów podczas zajęć i dojazdu | Wynagrodzenie opiekunów podczas zajęć i dojazdu 1h/60 zł (4 opiekunów po 5h). 60,00 zł x 4 os. x 5h (czas na basenie plus powrót do szkoły) = 1 200,00 zł - za jeden wyjazd tam i z powrotem. 1 200,00 zł x 30 razy (36 000,00 zł) | 1 200,00 zł | 36 000,00 zł |
|  | Koszt biletów wstępu na basen MOSIR w Jarosławiu | Koszt biletów wstępu na basen MOSIR w Jarosławiu: 1h (zegarowa) - wejście na basen, maksymalnie do 15 osób = 140,00 zł. za grupę. Grupa 54 osobowa musi być podzielona na 4 grupy aby sprawnie przebiegły zajęcia z nauki pływania (2 grupy po 13 uczniów, 2 grupy po 14 uczniów + 4 opiekunów). 140,00 zł x 4 = 560,00 zł za wejście. 560,00 zł x 30 = 16 800,00 zł. | 560,00 zł | 16 800,00 zł |
|  | Zakup klapek | Klapki 48,22 zł x 54 szt. = 2 604,12 zł jest gwarancją że dzieci podczas chodzenia po basenie nie poślizgną się, nie zarażą się żadną chorobą często spotykaną na basenie. | 48,22 zł | 2 604,12 zł |
| Razem: |  |  |  | 111 688,50 zł |

- ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZLICZENIA GRANTU

- Wskaźnik kwoty ryczałtowej: 2.1.1. liczba godzin zajęć z nauki pływania - 120 h.

- Dokumenty potwierdzające realizację zadania, które grantobiorca jest zobowiązany przedstawić i/lub przekazać beneficjentowi projektu grantowego :

- Protokół odbioru,

- Sprawozdanie z realizacji grantu,

- Dziennik zajęć,

- Dane osobowe uczestników projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wytycznej dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej - „Zakres danych nt. uczestników Projektu oraz podmiotów obejmowanych wsparciem gromadzonych w CST2021”,

- Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych,

- Inne powstałe w toku realizacji zadania - na wezwanie Grantodawcy oraz zgodnie 
z zapisami umowy o powierzenie grantu.

| ……………………………………….. Miejscowość i data | ……………………………………………………….. Pieczęć i podpis/y osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentacji wnioskodawcy |
| --- | --- |