Załącznik nr 1D do Regulaminu naboru wniosków o powierzenie grantu

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ

Zadanie nr 4. Warsztaty nauki gry na instrumentach oraz warsztaty wokalne w Gminie Kuryłówka

- PRZEDMIOT I ZAKRES ZADANIA:

- Celem zadania jest wzrost kompetencji społecznych oraz umiejętności świadomości i ekspresji kulturalnej wśród uczniów szkoły podstawowej w gminie Kuryłówka poprzez nabycie umiejętności gry na instrumentach oraz udział w warsztatach wokalnych. Termin osiągnięcia celu (31.12.2026r - zakończenie projektu).

- Zadanie polega na przeprowadzeniu warsztatów nauki gry na instrumentach oraz warsztatów wokalnych w Gminie Kuryłówka. Wsparciem zostaną objęci uczniowie klas podstawowych w gminie Kuryłówka, w zadaniu udział weźmie 54 uczniów (27 dz., 27 chł.), którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w projekcie. Bezpłatne warsztaty będą obejmować naukę gry na instrumentach strunowych, dętych, perkusyjnych, klawiszowych oraz naukę śpiewu. W ramach zadania planuje się przeprowadzić warsztaty, tak aby zapewnić uczestnikom kompleksowe warunki do rozwoju swoich pasji. Planuje się przeprowadzenie warsztatów nauki gry na instrumentach w sali widowiskowej budynku GOK w Kuryłówce. Budynek parterowy, dostosowany dla osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych, warsztaty wokalne odbywać się będą w Szkole Podstawowe w Dąbrowicy. Na podsumowanie warsztatów zostanie zorganizowany koncert dzieci dla ich bliskich i całej społeczności lokalnej. Zaplanowano 45 spotkań x po 2h zajęć z instruktorem śpiewu i 2h z instruktorem gry na instrumencie co daje 4h na 2 instruktorów (2h zajęć z Instruktorem gry na instrumentach, 2h zajęć z instruktorem wokalnych). W związku grupą licząca 54 uczniów zajęcia muszą się odbywać z podziałem na co najmniej 2 grupy po 27uczniów. Instruktor gry na instrumentach wokalnych zapewni instrumenty na których dzieci będą uczyć się grać, natomiast instruktor wokalny również zapewni śpiewniki, nuty, oraz instrumenty, które będą przygrywać podczas nauki uczniom.

- Dla prawidłowej realizacji zadania niezbędne jest poniesienie następujących kosztów:

- Koszt 2 instruktorów gry na instrumentach oraz 2 instruktorów warsztatów wokalnych,

- Koszt zakupu plecaków 54 szt.,

- Koszt zakupu biletów do filharmonii do Rzeszowa,

- Koszt przejazdu do Filharmonii,

- Koszt wynagrodzenia opiekunów podczas wyjazdu do Filharmonii.

- Zaangażowana kadra to:

- Doświadczeni instruktorzy: (2 Instruktorów gry na instrumentach strunowych, dętych, perkusyjnych, klawiszowych, 2 Instruktorów wokalnych). Instruktorzy muszą posiadać doświadczenie pracy z dziećmi. Instruktor gry na instrumentach wokalnych zapewni instrumenty na których dzieci będą uczyć się grać, natomiast instruktor wokalny również zapewni śpiewniki i nuty oraz instrumenty które będą przygrywać podczas nauki uczniom. Instruktorzy muszą dbać o bezpieczeństwo uczestników, odpowiedni dobór metod i technik sposobu nauki dostosowanych do wieku i możliwości uczniów.

- Minimalne wymagania dotyczące organizacji zajęć:

- Cele edukacyjne: nauczanie i doskonalenie umiejętności z gry na instrumentach strunowych, dętych, perkusyjnych, klawiszowych oraz umiejętności wokalnych.

- Cele ogólne:

- kształcenie i doskonalenie harmonijnego rozwoju uczniów,

- prawidłowy rozwój psychomotoryczny, rozwijanie i doskonalenie współpracy w grupie, zdolności motorycznych, rozwój intelektu, osobowości, postaw społecznych i świadomości, radzenie sobie ze stresem, współpraca w grupie,

- bezpłatne uczestnictwo w warsztatach wyeliminuje bariery w dostępie do kultury, pozwoli uczestnikom rozwijać swoje talenty artystyczne i zapewni ciekawy sposób spędzania czasu wolnego. Realizacja zadania wpłynie na wyrównanie szans w dostępie do kultury w gminie wiejskiej.

- w zakresie umiejętności

- wyposażenie ucznia w umiejętności gry na instrumentach strunowych, dętych, perkusyjnych, klawiszowych oraz umiejętności wokalnych.

- w zakresie postaw i kompetencji społecznych

- nabycie umiejętności śpiewu oraz umiejętności świadomości i ekspresji kulturalnej,

- kształtowanie cech charakteru i pożądanych postaw uczniów w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym,

- kształtowanie postaw osobowościowych - współpracy i współdziałania w grupie, wzajemnej współodpowiedzialności, umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz zarządzania swoim wolnym czasem,

- rozwijanie cech charakteru wytrwałości, pewności siebie, odwagi, samokontroli.

- Realizacja zadania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Na etapie realizacji projektu będzie zachowywana dbałość o środowisko naturalne. Realizując zadania grantobiorcy będą zobowiązani do wykorzystania transportu zbiorowego do organizacji wyjazdów, co jest korzystniejsze dla klimatu niż transport samochodem osobowym.

- Realizacja zadań musi uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami:

Kryteria rekrutacyjne dotyczące uczestnictwa w planowanych w ramach projektu zadań muszą gwarantować równy i sprawiedliwy dostęp dla wszystkich. Działania muszą uwzględniać potrzeby na rzecz dostępu osób z niepełnosprawnością, np. stosowanie różnych sposobów komunikacji (telefonicznie, e-mailowo, osobiście, poprzez stronę internetową dostępną cyfrowo), dokumenty rekrutacyjne muszą zawierać prośbę o zgłaszanie lub pytanie o szczególne potrzeby uczestnika/czki.

- GRUPA DOCELOWA I REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:

- Grupą docelową zadania są uczniowie szkół podstawowych klas I- VIII w gminie Kuryłówka, w zadaniu udział weźmie 54 uczniów (27 dz., 27 chł.). Uczestnik, do którego kierowane jest wsparcie w ramach projektu w zakresie działań spoza edukacji formalnej biorący udział w przedsięwzięciach w ramach Priorytetu 8 i niniejszego działania nie może być objęty wsparciem w ramach tego samego rodzaju wsparcia w projektach realizowanych w Priorytecie 7. Grantobiorcy będą zobowiązani do weryfikacji jego spełnienia przez uczestników.

- Rekrutacja uczestników projektu zostanie przeprowadzona przez grantobiorców, którzy przeprowadzają rekrutację uczestników na poziomie lokalnym wśród uczniów klas 1-8 szkół podstawowych na terenie Gminy Kuryłówka. Przed rozpoczęciem warsztatów artystycznych planuje się przeprowadzenie otwartej rekrutacji dla dzieci i młodzieży, uczestników zajęć. Informację o prowadzonej rekrutacji planuje się umieścić na stronie internetowej ośrodka kultury, fb oraz przekazać w formie plakatów do szkół z terenu gminy, tak aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.

- Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami (brak powielania stereotypów odnośnie płci, niepełnosprawności czy wieku, strona www wnioskodawcy jest zgodna ze standardem cyfrowym, komunikacja z uczestnikami z wykorzystaniem różnych kanałów - osobiście, telefonicznie, mailowo).

- Rekrutacja będzie odbywała się za pomocą formularza rekrutacyjnego (możliwość wypełnienia u grantobiorcy i w miejscu zamieszkania uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego) zawierającego także pytanie odnośnie niezbędnych wymagań i udogodnień wynikających ze stanu zdrowia/niepełnosprawności. Formularz może zostać złożony osobiście lub mailowo. Wsparcie skierowane jest do uczniów szkół i placówek systemu oświaty z terenu Gminy Kuryłówka .

- W trakcie rekrutacji należy używać języka wrażliwego na płeć, stosować zasadę uniwersalnego projektowania, w kampanii informacyjno- promocyjnej nie należy powielać stereotypów odnośnie płci, zachęcanie do udziału w zadaniu musi być kierowane w równym stopniu do dziewczynek jak i chłopców w kontekście ich potrzeb.

- Działania na rzecz dostępu osób z niepełnosprawnością:

Kryteria rekrutacyjne dotyczące uczestnictwa w planowanych w ramach projektu zadań będą gwarantowały równy i sprawiedliwy dostęp dla wszystkich. Założono również działania na rzecz dostępu osób z niepełnosprawnością, np. stosowanie różnych sposobów komunikacji (telefonicznie, e-mailowo, osobiście, poprzez stronę internetową dostępną cyfrowo), dokumenty rekrutacyjne będą zawierać prośbę o zgłaszanie lub pytanie o szczególne potrzeby uczestnika/czki. Informacje o projekcie wraz z dokumentacją rekrutacyjną dostępne będą on-line u wnioskodawcy (strona standard WCAG2.1).

- Kryteria rekrutacji wymagane od grantobiorców to:

Kryteria formalne:

- uczeń szkoły podstawowej z klas I-VIII z terenu gminy oraz zamieszkujący (w rozumieniu KC) w gminie (odpowiedniej dla zadania), oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego,

- chęć udziału w P. – oświadczenie ucznia i rodzica/opiekuna prawnego.

Kryteria premiujące:

1 pkt.- uczennica/uczeń zamieszkująca/cy na obszarze wiejskim w rozumieniu RLKS (oświadczenie),

1 pkt.- uczennica/uczeń z niepełnosprawnościami (oświadczenie oraz dokument potwierdzający, orzeczenie);

Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową, uczniowie z najwyższa ilością pkt. zostaną przyjęci do projektu.

- Rekrutacja prowadzona osobno dla dziewczynek, a osobno dla chłopców w celu osiągnięcia wymaganej liczby uczestniczek i uczestników zgodnie z założonymi wskaźnikami w podziale na płeć.

- Grantobiorca zobowiązany jest również do monitorowania uczestników w zakresie wskaźników obowiązkowych zgodnie z Listą Wskaźników Kluczowych EFS+ (osoba z niepełnosprawnościami - oświadczenie oraz dokument potwierdzający wydany przez uprawniony organ). Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową. Komisja rekrutacyjna 3 osoby z ramienia grantobiorcy. W przypadku problemów z rekrutacją zostanie powtórzona akcja informacyjna, zostaną zorganizowane dodatkowe spotkania z potencjalnymi uczestnikami w szkołach. Rekrutacja zostanie przeprowadzona styczeń - luty 2026 roku. Uczniowie z najwyższą ilością pkt. zostaną przyjęci do projektu.

- WSKAŹNIKI REALIZACJI ZADANIA:

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa |  |  | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kobiety | mężczyźni | ogółem |  |
| Wskaźnik produktu określony dla LSR oraz dla zadania (Z) |  |  |  |  |  |
| LSR: Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem | osoby | 27 | 27 | 54 | Pomiar wskaźnika (kod: WLWK-PLFCO03) w momencie przystąpienia uczestnika do pierwszej formy wsparcia, lista obecności. |
| LSR: Ludność objęta projektami w ramach zintegrowanego rozwoju terytorialnego | osoby | 27 | 27 | 54 | Pomiar wskaźnika (kod: WLWK-PL0CO03) w momencie przystąpienia uczestnika do pierwszej formy wsparcia: lista obecności. |
| Wskaźnik rezultatu |  |  |  |  |  |
| Liczba uczniów którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu | osoby | 27 | 27 | 54 | Wskaźnik (kod: WLWK-PLFCR01) mierzy nabyte przez uczniów kompetencje społeczne, kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej. Wskaźnik mierzony do 4 tyg. po zakończeniu udziału przez uczestników zgodnie z załącznikiem nr 2 do wytycznych równościowych w postaci 4 etapowej weryfikacji uzyskanych kompetencji narzędzia pomiaru testy przed i po. Za pomiar odpowiada Grantobiorca, który będzie zobowiązany do przekazania w/w dokumentów LGD. |
| Inne wspólne wskaźniki produktu - wskaźniki obligatoryjne, które należy wybierać i monitorować we wszystkich projektach, w których będą występować uczestnicy projektów. |  |  |  |  |  |
| Liczba projektów, w których finansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami | szt. | 0 | 0 | 0 | Pomiar wskaźnika (kod: WLWK-PL0CO01) dokonywany w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami w ramach projektu na podstawie umów i innych dokumentów potwierdzających wprowadzenie racjonalnych usprawnień, protokół odbioru usługi/protokół zdawczo-odbiorczy. |
| Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | osoby | 0 | 0 | 0 | Pomiar wskaźnika w momencie przystąpienia uczestnika do pierwszej formy wsparcia, lista obecności. Wskaźnik mierzony na podstawie dokumentów potwierdzających kwalifikowalności uczestnika oraz potwierdzających spełnienie kryterium osoby z niepełnosprawnością, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (zgodnie z def. wskaźnika kod: WLWK-EECO12). |
| Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie | osoby | 0 | 0 | 0 | Pomiar wskaźnika (kod: WLWK-EECO13) w momencie przystąpienia uczestnika do pierwszej formy wsparcia, lista obecności. Wskaźnik mierzony na podstawie dokumentów potwierdzających kwalifikowalności uczestnika oraz oświadczenia o spełnieniu kryterium przynależności do grupy osób z krajów trzecich. |
| Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie | osoby | 0 | 0 | 0 | Pomiar wskaźnika (kod: WLWK-EECO14) w momencie przystąpienia uczestnika do pierwszej formy wsparcia, lista obecności. Wskaźnik mierzony na podstawie dokumentów potwierdzających kwalifikowalności uczestnika oraz oświadczenia o spełnieniu kryterium przynależności do grupy osób obcego pochodzenia. |
| Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie | osoby | 0 | 0 | 0 | Pomiar wskaźnika (kod: WLWK-EECO15) w momencie przystąpienia uczestnika do pierwszej formy wsparcia, lista obecności. Wskaźnik mierzony na podstawie dokumentów potwierdzających kwalifikowalności uczestnika oraz oświadczenia o spełnieniu kryterium przynależności do grupy osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych jak Romowie. |
| Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie | osoby | 0 | 0 | 0 | Pomiar wskaźnika (kod: WLWK-EECO16) w momencie przystąpienia uczestnika do pierwszej formy wsparcia, lista obecności, deklaracja udziału. Wskaźnik mierzony na podstawie dokumentów potwierdzających kwalifikowalności uczestnika oraz oświadczenia o spełnieniu kryterium przynależności do grupy osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań. |

- REZULTATY ZADANIA

Wśród co najmniej 80% D i CH uczestniczących w zajęciach

wzrośnie poziom kompetencje społ. w obszarze pewności siebie i wiary we własne możliwości, umiejętności współpracy w grupie, radzeniem sobie ze stresem.

Wzrost kompetencji społecznych oraz poprzez nabycie umiejętności z gry na instrumentach muzycznych i śpiewu, wzmocnienie swojej ekspresji i świadomości kulturalnej

- BUDŻET ZADANIA

- Wartość grantu – kwota ryczałtowa: 111 688,50 zł.

- Koszty kwalifikowane zadania:

| Lp. | Kategoria wydatku | Charakterystyka wydatku | Przyjęta rynkowa wartość jednostkowa |  | Wartość ogółem PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koszt instruktorów do nauki gry na instrumentach i instruktorów wokalnych. | Koszt dwóch instruktorów wokalnych oraz dwóch instruktorów gry na instrumentach strunowych, dętych, perkusyjnych, klawiszowych oraz naukę śpiewu. Zaplanowano 45 spotkań x po 2h zajęć z instruktorem śpiewu i 2h z instruktorem gry na instrumencie co daje 4h na 2 instruktorów. Koszt za 1h warsztatów to 250,00 zł. (4h x 250,00 zł = 2 000,00 zł. 45 spotkań x 4h 2 000,00 zł = 90 000,00 zł na 2 instruktorów. | 250,00 zł/h |  | 90 000,00 zł |
|  | Koszt zakupu plecaków 54 szt. | Zaplanowano zakup plecaków, w których uczniowie będą nosić otrzymane nuty i materiały edukacyjne. 54 x 112,90 zł/szt. = 6 096,60 zł. | 112,90 zł |  | 6 096,60 zł |
|  | Zakup Biletów do Filharmonii w Rzeszowie. | Wyjazd do filharmonii to świetna okazja żeby uczniowie mogli się zrelaksować i obcować z wysoką kulturą muzyczną oraz wzmocnią swoja ekspresję i świadomość kulturalną (54 uczniów + 4 opiekunów + 2 Instruktorów = 60 os). Koszt jednego biletu 209,95 zł, 60 os. x 209,95 zł = 12 597,00 zł. | 209,95 zł |  | 12 597,00 zł |
|  | Koszt przejazdu do Filharmonii. | Trasa: Kuryłówka - Rzeszów - Rzeszów- Kuryłówka, łącznie 120 km. Kierowca by nie generować zbędnych kosztów będzie czekał na uczniów w autokarze (2,5 h). | 1 500,00 zł |  | 1 500,00 zł |
|  | Koszt wynagrodzenia 4 opiekunów podczas wyjazdu do Filharmonii. | Koszt jest niezbędnych ponieważ musi być zapewniona opieka przy tak licznej grupie uczniów. Koszt zapewnienia opieki 60 zł/1h zegarowa. W czas 6,22h wliczona jest zbiórka uczniów pod Gminnym centrum kultury w Kuryłówce w celu zapewnienia bezpieczeństwa, przejazd na trasie, opieka podczas występu oraz bezpieczny powrót oraz czas potrzebny dla rodziców do odebrania dzieci. 4 opiekunów x 60 zł/h x 6,22h = 1 494,90 zł | 60,00 zł/h |  | 1 494,90 zł |
| Razem: |  |  |  | 111 688,50 zł |  |

- ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZLICZENIA GRANTU

- Wskaźnik kwoty ryczałtowej:

4.1.1. Liczba warsztatów – 45 szt.,

4.1.2. Liczba wyjazdów edukacyjnych – 1 szt.

- Dokumenty potwierdzające realizację zadania, które grantobiorca jest zobowiązany przedstawić i/lub przekazać beneficjentowi projektu grantowego :

- Protokół odbioru,

- Sprawozdanie z realizacji grantu,

- Dziennik zajęć,

- Dane osobowe uczestników projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wytycznej dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej - „Zakres danych nt. uczestników Projektu oraz podmiotów obejmowanych wsparciem gromadzonych w CST2021”,

- Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych,

- Inne powstałe w toku realizacji zadania - na wezwanie Grantodawcy oraz zgodnie 
z zapisami umowy o powierzenie grantu.

| ……………………………………….. Miejscowość i data | ……………………………………………………….. Pieczęć i podpis/y osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentacji wnioskodawcy |
| --- | --- |